## Parte 1
Projeto: Acme
Equipe: Éber Lucas, Hudson Moreira, Pedro Henrique e Sidney Júnio
Data: 11 de abril de 2018
Proposito Contagem: Estimar custo de desenvolvimento
Tipo de Contagem: Projeto de Desenvolvimento
Processos Elementares ou Grupo de Dados | Projeto Desenvolvimento |  |  |  |  | Projeto Melhoria
| Tipo | TR/AR | TD | Complexidade | PF | Tipo | TR/AR | TD | Complexidade | PF
Funções de Dados
Cidade | ALI | 1 | 3 | Baixa | 7
Cliente | ALI | 2 | 14 | Baixa | 7
Nota Fiscal | ALI | 2 | 15 | Baixa | 7
Imposto | AIE | 2 | 8 | Baixa | 5
Grupo Função Transacional Cidade
Cidade -Incluir | EE | 1 | 2 | Baixa | 3
Cidade - Alterar | EE | 1 | 2 | Baixa | 3
Cidade - Excluir | EE | 1 | 1 | Baixa | 3
Cidade - Consultar | SE | 1 | 2 | Baixa | 4
Cidades - Listar na Caixa de Seleção (drop-down) | CE | 1 | 1 | Baixa | 3 | CE | 1 | 1 | Baixa | 3
Grupo Função Transacional Cliente
Cliente -Incluir | EE | 2 | 14 | Média | 4
Cliente - Alterar | EE | 1 | 1 | Baixa | 3
Cliente - Excluir | EE | 2 | 1 | Baixa | 3
Cliente - Consultar | SE | 2 | 1 | Baixa | 4
Cliente - Listar na Caixa de Seleção (drop-down) | CE | 1 | 1 | Baixa | 3
Grupo Função Transacional Nota Fiscal
Nota Fiscal -Incluir | EE | 4 | 9 | Alta | 6
Nota Fiscal - Alterar | EE | 1 | 1 | Baixa | 3
Nota Fiscal - Excluir | EE | 4 | 1 | Média | 4
Nota Fiscal - Consultar | SE | 4 | 1 | Média | 5
Nota Fiscal - Imprimir | SE | 1 | 0 | Baixa | 4
Nota Fiscal - Listar na Caixa de Seleção (drop-down) | CE | 1 | 1 | Baixa | 3
Gráfico faturamento mensal | [5 empty] | SE | 2 | 3 | Baixa | 4
Fator de ajuste
01 - Comunicação de Dados | 0
02 - Processamento Distribuido | 0
03 - Performace | 0
04 - Configuração altamente Utilizada | 0
05 - Volume de transaçoes | 0
06 - Entrada de Dados On-line | 5
07 - Eficiencia do Usuario Final | 0
08 - Atualização On-Line | 0
09 - Complexidade de Process | 0
10 - Reusabilidade | 0
11 - Facilidade de Instalação | 0
12 - Facilidade de Operação | 4
13 - Multiplos Locais | 0
14 - Facilidade de Mudanças | 0
Total | 9
Fator de Ajuste | 0.74
VAF = (TDI * 0,01) + 0,65

## CÁLCULO
Pontos de Função Não-Ajustados Projeto Desenvolvimento | [7 empty] | Pontos de Função Não-Ajustados Projeto Melhoria
Apuração dos Pontos de Função Não-Ajustados | [7 empty] | Apuração dos Pontos de Função Não-Ajustados
Tipo de Função |  | Complexidade |  |  | Totais por Complexidade | Totais por Tipo |  | Tipo de Função |  | Complexidade |  |  | Totais por Complexidade | Totais por Tipo
|  | Funcional |  |  |  | de Função |  |  |  | Funcional |  |  |  | de Função
| EE | 6 | Baixa | x 3 | 18 |  |  |  | EE |  | Baixa | x 3 | 0
|  | 2 | Média | x 4 | 8 | [5 empty] | Média | x 4 | 0
|  | 1 | Alta | x 6 | 6 |  | 32 |  |  |  | Alta | x 6 | 0 |  | 0
| SE | 3 | Baixa | x 4 | 12 |  |  |  | SE | 1 | Baixa | x 4 | 4
|  | 1 | Média | x 5 | 5 | [5 empty] | Média | x 5 | 0
|  | 0 | Alta | x 7 | 0 |  | 17 |  |  |  | Alta | x 7 | 0 |  | 4
| CE | 3 | Baixa | x 3 | 9 |  |  |  | CE | 1 | Baixa | x 3 | 3
|  | 0 | Média | x 4 | 0 | [5 empty] | Média | x 4 | 0
|  | 0 | Alta | x 6 | 0 |  | 9 |  |  |  | Alta | x 6 | 0 |  | 3
| ALI | 3 | Baixa | x 7 | 21 |  |  |  | ALI |  | Baixa | x 7 | 0
|  | 0 | Média | x 10 | 0 | [5 empty] | Média | x 10 | 0
|  | 0 | Alta | x 15 | 0 |  | 21 |  |  |  | Alta | x 15 | 0 |  | 0
| AIE | 1 | Baixa | x 5 | 5 |  |  |  | AIE |  | Baixa | x 5 | 0
|  | 0 | Média | x 7 | 0 | [5 empty] | Média | x 7 | 0
|  | 0 | Alta | x 10 | 0 |  | 5 |  |  |  | Alta | x 10 | 0 |  | 0
| Total de Pontos de Função Não-Ajustados (UFP) | [5 empty] | 84 |  | Total de Pontos de Função Não-Ajustados | [5 empty] | 7
| Projeto de Desenvolvimento | [6 empty] | Projeto de Melhoria
| DFP = (UFP + CFP) x VAF | [6 empty] | EFP = [(ADD + CHGA + CFP) X VAFA] + (DEL x VAFB)
| UFP | 84 | [5 empty] | ADD | 9
| VAF | 0.74 | [5 empty] | CHGA | 12
| CFP | 0 | [5 empty] | CFP | 0
| DFP | 62.16 |  |  | PF |  |  | VAFA | 0.74
[8 empty] | DEL | 15
[8 empty] | VAFB | 0.74
[8 empty] | APF | 26.64
Aplicação após o projeto de melhoria:
AFP = [(UFPB + ADD + CHGA) - (CHGB + DEL)] x VAF
[8 empty] | UFPB | 84
[8 empty] | ADD | 9
[8 empty] | CHGA | 12
[8 empty] | CHGB | 0
[8 empty] | DEL | 15
[8 empty] | VAF | 0.74
[8 empty] | APF | 93.9