## Pedro Henrique
Pergunta | Requisitos | Estimativa Otimista (A) | Estimativa + Provável (B) | Estimativa pessimista (C)
Qual o tempo em horas necessário de implementação? | Criar conta de usuário | 1 | 2 | 3
| Excluir conta de usuário | 0.5 | 0.5 | 1
| Alterar conta de usuário | 0.5 | 1 | 2
| Visualizar conta de usuário | 0.5 | 0.5 | 1
| Criar cadastro de produto | 1 | 2 | 3
| Excluir cadastro de produto | 0.5 | 0.5 | 2
| Alterar Cadastro de Produto | 1 | 1.5 | 3
| Visualizar Produto | 1 | 1.5 | 3
| Cadastrar paciente | 1 | 2 | 3
| Consultar paciente | 2 | 3 | 4
| Excluir cadastro de paciente | 0.5 | 1 | 2
| Alterar cadastro de paciente | 1 | 2 | 3
| Visualizar paciente | 1 | 1.5 | 3
| Cadastrar Dieta | 2 | 3 | 5
| Alterar Dieta | 1 | 2 | 3
| Visualizar Dieta | 1 | 1.5 | 2
| Gerar relatório | 8 | 12 | 16
| Exportar dados para planilha Excel | 8 | 12 | 16
SOMA |  | 31.5 | 49.5 | 75
E |  | 50.75
DESVIO PADRÃO |  | 7.25
PRAZO FINAL ESTIMADO |  | Mínimo | Médio | Máximo
|  | 43.5 | 50.75 | 58

## Hudson Moreira
Pergunta | Requisitos | Estimativa Otimista (A) | Estimativa + Provável (B) | Estimativa pessimista (C)
Qual o tempo em horas necessário de implementação? | Criar conta de usuário | 10 | 20 | 30
| Excluir conta de usuário | 2 | 4 | 6
| Alterar conta de usuário | 5 | 10 | 15
| Visualizar conta de usuário | 2 | 3 | 4
| Criar cadastro de produto | 6 | 8 | 10
| Excluir cadastro de produto | 2 | 4 | 6
| Alterar Cadastro de Produto | 5 | 10 | 15
| Visualizar Produto | 2 | 3 | 4
| Cadastrar paciente | 5 | 10 | 15
| Consultar paciente | 2 | 3 | 4
| Excluir cadastro de paciente | 2 | 4 | 6
| Alterar cadastro de paciente | 5 | 10 | 15
| Visualizar paciente | 2 | 4 | 6
| Cadastrar Dieta | 10 | 20 | 25
| Alterar Dieta | 5 | 10 | 15
| Visualizar Dieta | 2 | 4 | 6
| Gerar relatório | 24 | 30 | 60
| Exportar dados para planilha Excel | 10 | 20 | 30
SOMA |  | 101 | 177 | 272
E |  | 180.1667
DESVIO PADRÃO |  | 28.5
PRAZO FINAL ESTIMADO |  | Mínimo | Médio | Máximo
|  | 151.6667 | 180.1667 | 208.6667

## Eber Lucas
Pergunta | Requisitos | Estimativa Otimista (A) | Estimativa + Provável (B) | Estimativa pessimista (C)
Qual o tempo em horas necessário de implementação? | Criar conta de usuário | 13 | 2 | 3
| Excluir conta de usuário | 1 | 2 | 3
| Alterar conta de usuário | 15 | 2 | 2.5
| Visualizar conta de usuário | 5 | 1 | 2
| Criar cadastro de produto | 1 | 1.5 | 2
| Excluir cadastro de produto | 2 | 2.5 | 3
| Alterar Cadastro de Produto | 1 | 2 | 3
| Visualizar Produto | 0.5 | 1 | 2
| Cadastrar paciente | 1 | 2 | 3
| Consultar paciente | 0.5 | 1 | 1.5
| Excluir cadastro de paciente | 1 | 1.5 | 2
| Alterar cadastro de paciente | 1 | 1.5 | 2.5
| Visualizar paciente | 0.5 | 1 | 2
| Cadastrar Dieta | 1 | 2 | 3
| Alterar Dieta | 1 | 1.5 | 2
| Visualizar Dieta | 0.5 | 1 | 1.5
| Gerar relatório | 0.5 | 1 | 2
| Exportar dados para planilha Excel | 2 | 3 | 3.5
SOMA |  | 47.5 | 29.5 | 43.5
E |  | 34.8333
DESVIO PADRÃO |  | -0.66667
PRAZO FINAL ESTIMADO |  | Mínimo | Médio | Máximo
|  | 35.5 | 34.8333 | 34.1667

## Pedro, Hudson, Eber
Pergunta | Requisitos | Estimativa Otimista (A) | Estimativa + Provável (B) | Estimativa pessimista (C)
Qual o tempo em horas necessário de implementação? | Criar conta de usuário | 8 | 8 | 12
| Excluir conta de usuário | 2 | 3 | 4
| Alterar conta de usuário | 7 | 5 | 7
| Visualizar conta de usuário | 3 | 2 | 3
| Criar cadastro de produto | 3 | 4 | 5
| Excluir cadastro de produto | 2 | 3 | 4
| Alterar Cadastro de Produto | 3 | 5 | 7
| Visualizar Produto | 2 | 2 | 3
| Cadastrar paciente | 3 | 5 | 7
| Consultar paciente | 2 | 3 | 4
| Excluir cadastro de paciente | 2 | 3 | 4
| Alterar cadastro de paciente | 3 | 5 | 7
| Visualizar paciente | 2 | 3 | 4
| Cadastrar Dieta | 5 | 9 | 11
| Alterar Dieta | 3 | 5 | 7
| Visualizar Dieta | 2 | 3 | 4
| Gerar relatório | 11 | 15 | 26
| Exportar dados para planilha Excel | 7 | 12 | 17
SOMA |  | 70 | 95 | 136
E |  | 98
DESVIO PADRÃO |  | 11
PRAZO FINAL ESTIMADO |  | Mínimo | Médio | Máximo
|  | 87 | 98 | 109

## Resultado Final
Pergunta | Requisitos | Estimativa Otimista (A) | Estimativa + Provável (B) | Estimativa pessimista (C)
Qual o tempo necessário de implementação? | Criar conta de usuário | 8 | 8 | 12
| Excluir conta de usuário | 2 | 3 | 4
| Alterar conta de usuário | 7 | 5 | 7
| Visualizar conta de usuário | 3 | 2 | 3
| Criar cadastro de produto | 3 | 4 | 5
| Excluir cadastro de produto | 2 | 3 | 4
| Alterar Cadastro de Produto | 3 | 5 | 7
| Visualizar Produto | 2 | 2 | 3
| Cadastrar paciente | 3 | 5 | 7
| Consultar paciente | 2 | 3 | 4
| Excluir cadastro de paciente | 2 | 3 | 4
| Alterar cadastro de paciente | 3 | 5 | 7
| Visualizar paciente | 2 | 3 | 4
| Cadastrar Dieta | 5 | 9 | 11
| Alterar Dieta | 3 | 5 | 7
| Visualizar Dieta | 2 | 3 | 4
| Gerar relatório | 11 | 15 | 26
| Exportar dados para planilha Excel | 7 | 12 | 17
SOMA |  | 70 | 95 | 136
E |  | 98
DESVIO PADRÃO |  | 11
PRAZO FINAL ESTIMADO |  | Mínimo | Médio | Máximo
|  | 87 | 98 | 109
Prazo mínimo em dias úteis (8 h / dia) : | 11
Prazo médio em dias úteis (8 h / dia) : | 13
Prazo máximo em dias úteis (8 h / dia) : | 14